## 1. Domínio Institucional
Painel de Navegação
1. Domínio Institucional
Objetivo estratégico do domínio: |  | Regulamentação do GT e Politicas
| Subdomínios | Descrição
1.1 | Área/Órgão/Responsável/​Equipe | Trata da existência, formalização e relevância da área/órgão responsável pelo projeto, incluindo composição da equipe, responsável designado e contatos. Situações vão de ausência de designação até estrutura reconhecida como estratégica pela alta direção.​
1.2 | Políticas, normativos e guias de boas práticas​ | Aborda a presença e maturidade de instrumentos como PPSI, PDTI, governança de sistemas e políticas de compartilhamento de dados. Pode variar de inexistência ou desatualização até alinhamento à LGPD e disseminação entre equipes.​
1.3 | Orçamento​ | Verifica previsão e destinação de recursos financeiros para TI e Saúde Digital. Vai da ausência de previsão até alocação específica para ações da Federalização.​
1.4 | Relações Institucionais​ | Examina a articulação com CONASS, COSEMS/CONASEMS, municípios e outros órgãos. Evolui de ausência de r elação até parcerias ativas e documentadas para apoiar a Federalização.​
1.5 | Formação e Qualificação Institucional​ | Foca na estrutura e equipes para capacitação, curadoria, avaliação e desenvolvimento de conteúdos em Saúde Digital. Vai da inexistência de iniciativas até estrutura consolidada com rede de multiplicadores para a Federalização.​

## 1.1
1.1 Subdomínio Área/Órgão/Responsável/Equipe
Objetivo estratégico: |  | Instituir GT
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Definição do Grupo de Trabalho
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
28/10/2025 | Elenito | Criação do GT | Definir | Marcia | Gabinete | Gabinete | Gabinete | FALSE | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | Antecede | Concluída | GT estabelecido | NA | Existem discussões de desenvolvimento da equipe para ajustes da equipe de trabalho com profissionais do juridico
28/10/2025 | Elenito | Discussão da Elaboração da minuta do instituição do comite | Elaborar | GT | Gabinete | Juridico/Gabinete | Gabinete | FALSE | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  | Sucede | Em execução | A publicação da resolução do GT | NA | Identificado a necessidade de atualização do COMITE para um GT diante de orientação juridica com base no tempo de trabalho dos envolvido e a válidade da entrega das ações do projeto
28/10/2025 | Elenito | Formalização do GT | Formalização dos representantes para composição do GT | Marcia | Gabinete | Juridico/Gabinete | Gabinete | FALSE | 2025-10-10 | 2025-10-15 |  | Sucede | Em execução | A publicação da resolução do GT | NA | Efetuado a discussão para convite de novos membros da LGPD
28/10/2025 | Elenito | Discussão do preenchimento do documento | Discução de elaboração e preechimento de documentos de evolução do projeto | Marcia | Gabinete | GT | GT | FALSE | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Antecede | Em execução | Definição de uma documenção clara e objetiva das ações do GT para identificação de responsáveis e atividades envolvidas | NA | Efetuado a discussão e apresentação de elementos relevantes para conhecimento da equipe sobre as propostas do RNDS para apresentação dos dados e do formato de trabalho para a construção desta estrutura de trabalho e formato dos dados.
28/10/2025 | Elenito | Publicar | Encaminhamento de documento formal para ATE para análise juridica com as demais aréas | SSD | Gabinete | Juridico/LGPD | SSD | FALSE | 2025-10-10 | 2025-10-31 |  | Sucede | Em execução | A publicação da resolução do GT | NA | Efetuando uma análise de modelos para busca de refência de outros estados com plataforma de desenvolvimento semelhantes ao do estado MS
29/10/2025 | Elenito | Apresentação do pós reunião da oficina do RNDS ao Gabinete | Apresentação das entregas ao gabinete e validação da Edelma | SSD | Gabinete | Gabinete | GT | SIM |  |  |  | Sucede | Paralisada | Apresentação e validação dos mecanismos e processos de atividades | NA | Efetuado apresentação inicial ao gabinete para Edelma com indicadores já identificados na reunião da oficina do GT.
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 1.2
1.2 Políticas, normativos e guias de boas práticas​
Objetivo estratégico: |  | Regulamentação do GT e Politicas
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Definir Politicas
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
06/11/2025 | Marcia | Inventario de Politicas | Levantamento de Politicas , adaptação e /ou criação de politicas | SSD/ATE | Gabinete | ATE/TI | GT | FALSE | 2025-11-06 | 2026-03-31 | Publicar | Sucede | Em execução | Identificar existencias de politicas | Numero de Politicas
06/11/2025 | Marcia | Elaborar e /ou revisar politicas | Atualizar conforme LGPD e diretrizes da Saude Digital | SSD/ATE | Gabinete | ATE/TI/LGPD | GT | FALSE | 2026-03-31 | 2026-12-30 | Publicar | Sucede | Não iniciada | Politicas Revisadas | Documentos Atualizados
06/11/2025 | Marcia | Publicação de Politicas | Formalização e Publicação Oficial de politicas | SSD/ATE/GAB | Gabinete | ATE/TI/LGPD | SES | FALSO | 2026-12-30 | 2027-01-31 |  | Sucede | Não iniciada | Formalização concluida | Publicação Concluída
06/11/2025 | Marcia | Elaborar guia de boas praticas | Produzir manual de orientação sobre uso seguro de dados | GT/Comunicação | Gabinete | ATE/TI/LGPD | GT | FALSE | 2025-12-01 | 2026-04-30 |  | Sucede | Não iniciada | Guia Publicado | Guia Disponivel internamente
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 1.3
1.3 Orçamento
Objetivo estratégico: |  | Regulamentação do GT e Politicas
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Definir Orçamento
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
06/11/2025 | Marcia | Levantar custos | Estimar valores para infraestrutura, sistemas e capacitação | GT/SSD | Gab | Planejamento/GAB | GT/GAB | FALSE | 2025-11-24 | 2025-12-30 | Criação do GT | Sucede | Não iniciada | Construir planilha orçamentaria | levantamento aprovado
06/11/2025 | Marcia | Inclusão no orçamento | Incluir no PAS definindo fonte de financiamento | SSD/Planejamento | Gab | Planejamento/GAB | GT | FALSE | 2026-01-15 | 2026-02-13 | Publicar | Sucede | Não iniciada | Ação orçamentaria criada
[8 empty] | FALSE |  |  |  | Simultânea | Paralisada
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 1.4
1.4 Relações Institucionais
Objetivo estratégico: |  | Regulamentação do GT e Politicas
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Definir Relações Institucionais
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
06/11/2025 | Marcia | Identificação de Parceiros | Levantamento de Instituições e parceiros | GT | Gab | GAB | GT | FALSE | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Publicar | Sucede | Não iniciada | Rede de parceiros identificados
06/11/2025 | Marcia | Apresentação da politicas aos parceiros | Apresentar a proposta aos colegiados e canais oficiais | GT | GAB | GT | Colegiados/Canais Oficiais | FALSE | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Publicar | Sucede | Não iniciada | Divulgação aos parceiros
[8 empty] | FALSE |  |  |  | Simultânea | Paralisada
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 1.5
1.5 Formação e Qualificação Institucional
Objetivo estratégico: |  | Regulamentação do GT e Politicas
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Definir Modelo de Qualificação
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
06/11/2025 | Marcia | Levantamento | Necessidade de formação e qualificação | GT | GT | SES/GT | SES | FALSE | 2026-03-02 | 2026-04-30 | Levantar custos | Sucede | Não iniciada | Relatorio Diagnostico
06/11/2025 | Marcia | Elaborar Plano de Formação | Plano de Ação( Cronograma e tematica) | GT | GT/GAB | ESP/GAB | SES | FALSE | 2026-05-15 | 2026-06-30 | Levantamento | Sucede | Não iniciada | Aprovação do plano | publicação em canais oficiais
06/11/2025 | Marcia | Execução PA | De acordo com cronograma estabelecida | GT | GT | GT | SES | FALSE | 2026-08-01 | Recorrente | Elaborar Plano de Formação | Sucede | Não iniciada | areas tecnicas capacitadas | percentual de profissionais capacitados
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Lista de atividades (hidden)
Lista de atividades por subdomínio |  |  |  |  | Tabela_Atividades_Consolidada
Criação do GT | Inventario de Politicas | Levantar custos | Identificação de Parceiros | Levantamento | Criação do GT | A
Discussão da Elaboração da minuta do instituição do comite | Elaborar e /ou revisar politicas | Inclusão no orçamento | Apresentação da politicas aos parceiros | Elaborar Plano de Formação | Discussão da Elaboração da minuta do instituição do comite
Formalização do GT | Publicação de Politicas | 0 | 0 | Execução PA | Formalização do GT
Discussão do preenchimento do documento | Elaborar guia de boas praticas | 0 | 0 | 0 | Discussão do preenchimento do documento
Publicar | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicar
Apresentação do pós reunião da oficina do RNDS ao Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0 | Apresentação do pós reunião da oficina do RNDS ao Gabinete
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Inventario de Politicas | B
Elaborar e /ou revisar politicas
Publicação de Politicas
Elaborar guia de boas praticas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Levantar custos | C
Inclusão no orçamento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Identificação de Parceiros | D
Apresentação da politicas aos parceiros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Levantamento | E
Elaborar Plano de Formação
Execução PA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0