## 0. Capa
PAINEL DE NAVEGAÇÃO ¦ DOMÍNIO COMUNICAÇÃO
Projeto de Federalização da RNDS ¦ Etapa Estadual Instrumento de planejamento e acompanhamento da equipe de comunicação da SES
COMO UTILIZAR ESTE INSTRUMENTO
Este painel foi construído para apoiar a equipe de comunicação da SES na organização estratégica, estrutural e operacional da comunicação da Federalização da RNDS. A lógica de preenchimento segue uma progressão contínua: Pensar → Estruturar → Executar → Sustentar Antes de executar ações isoladas, é importante definir o que precisa mudar; quem precisa ser mobilizado; quais mensagens precisam circular; e quais estruturas precisam existir para sustentar a comunicação ao longo do tempo. As camadas não funcionam de forma separada: cada decisão estratégica orienta estruturas, rotinas e ações que serão acompanhadas e revisadas continuamente. O primeiro passo é definir o objetivo estratégico e o cenário alvo do domínio abaixo, considerando que: - Objetivo Estratégico é a descrição da direção clara e específica de cada Domínio, indicando o que o estado pretende alcançar a partir da integração dos cenários-alvo definidos para seus subdomínios. - Cenário-alvo é a descrição do resultado que o estado pretende alcançar em cada subdomínio no horizonte de dois anos, considerando seu cenário atual, os avanços necessários, as melhorias possíveis e as mudanças que deseja consolidar no âmbito da Federalização da RNDS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO DOMÍNIO
Apoiar a implementação da Federalização dos Dados da RNDS por meio da comunicação institucional, assegurando a divulgação das informações e das principais entregas do projeto nos canais oficiais disponíveis da Secretaria de Estado de Saúde, em articulação com as áreas técnicas e em conformidade com a capacidade operacional da Assessoria de Apoio à Comunicação.
CENÁRIO ALVO
Ao final do período de implementação, a comunicação da Federalização da RNDS estará incorporada ao fluxo institucional da Secretaria de Estado de Saúde, com definição do fluxo de encaminhamento das demandas entre a equipe técnica e a Assessoria de Apoio à Comunicação, utilização dos canais oficiais disponíveis para divulgação das principais entregas do projeto e produção de conteúdos institucionais sempre que houver ações relevantes.
ESTRUTURA DO PAINEL — CAMADAS DE TRABALHO
CAMADA 1 ¦ Direção Estratégica
Define o que a comunicação precisa transformar no contexto da Federalização da RNDS. Funciona como bússola do instrumento. Tudo que aparece nas demais camadas deve estar conectado às definições feitas aqui. Aqui a equipe identifica prioridades, públicos, problemas de comunicação, mudanças esperadas e mensagens estratégicas.
CAMADA 2 ¦ Estrutura e Sustentação
Organiza as condições necessárias para que a estratégia saia do papel. Representa as estruturas que sustentam o trabalho contínuo da comunicação: equipe, papéis, fluxos, aprovações, canais, governança, articulações, recursos e rotinas institucionais.
CAMADA 3 ¦ Execução e Rotina
Registra as ações ativas da equipe vinculadas às prioridades estratégicas. As ações devem ser reais, priorizadas e executáveis no contexto da equipe: conteúdos, campanhas, sensibilizações, reuniões, alinhamentos e respostas a demandas específicas.
CAMADA 4 ¦ Monitoramento e Continuidade
Acompanha se a comunicação está sendo sustentada ao longo do tempo. Observa continuidade das rotinas, permanência da pauta, institucionalização, indicadores, feedbacks e ajustes necessários.
SUBDOMÍNIOS — Classificadores analíticos das ações
Os subdomínios funcionam como tags analíticas: cada ação registrada no painel recebe uma classificação que permite, ao longo do tempo, filtrar e perceber padrões — excesso de produção de conteúdo, poucas ações de planejamento, ausência de fluxos, baixa institucionalização. Uma mesma ação pode dialogar com mais de um subdomínio. Eles não organizam abas separadas: organizam a leitura analítica do trabalho realizado.
Cód. | Subdomínio | Descrição
4.1 | Estratégia e Planejamento | Estratégia de comunicação, objetivos, metas e mapeamento de públicos.
4.2 | Estrutura, Recursos e Canais | Equipe, canais, orçamento, fluxos de validação e aprovação.
4.3 | Ações e Engajamento | Produção e distribuição de conteúdos; tradução e sensibilização.
4.4 | Gestão de Crise e Feedbacks | Protocolos de crise, recepção de feedbacks e situações sensíveis.
4.5 | Formação e Qualificação | Capacitação da equipe em RNDS, saúde digital e comunicação.

## 1. Direção Estratégica
1. DIREÇÃO ESTRATÉGICA
Esta aba define o que a comunicação precisa transformar no contexto da Federalização da RNDS. Ela funciona como bússola do instrumento: tudo que aparece nas camadas seguintes deve estar conectado às definições feitas aqui. Os objetivos definidos nesta aba devem derivar do Objetivo Estratégico do Domínio e do Cenário Alvo estabelecido na Capa. Consulte a Capa antes de preencher. Recomenda-se trabalhar com 1 a 3 objetivos prioritários. Ter apenas 1 objetivo pode simplificar a condução estratégica; ter muitos pode fragmentar prioridades e transformar o painel numa lista de intenções desconectadas da rotina real da equipe. Evite objetivos genéricos como 'divulgar a RNDS' ou 'fortalecer a comunicação'. Prefira objetivos ligados a mudanças concretas.
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)
Escreva aqui a transformação institucional ampla que a comunicação quer apoiar na Federalização da RNDS. Os objetivos devem orientar as decisões das demais camadas do painel. Exemplos: ampliar entendimento institucional sobre a RNDS; inserir a pauta da RNDS nas agendas estratégicas da SES; estruturar fluxo contínuo de comunicação entre áreas técnicas e ASCOM.
Estruturar um fluxo mínimo de comunicação entre a Coordenação Estadual da Federalização da RNDS, as áreas técnicas envolvidas e a Assessoria de Apoio à Comunicação da SES-MS, ampliando a capacidade de planejamento e divulgação das ações relacionadas ao projeto.
OBJETIVO 1
1. Problema prioritário
Qual problema de comunicação relacionado à RNDS precisa ser enfrentado? Descreva problemas concretos observados na rotina da SES, como: baixa participação da gestão; comunicação acionada apenas para divulgação; áreas técnicas não compartilham informações; baixa compreensão sobre uso dos dados. Exemplo: A comunicação da SES é acionada apenas para divulgação de eventos e não participa das discussões estratégicas da RNDS.
A Assessoria de Apoio à Comunicação é acionada, em sua maioria, apenas na fase final das ações relacionadas à Federalização da RNDS, sem participação no planejamento e sem fluxo definido para recebimento antecipado de informações pelas áreas técnicas, o que limita o planejamento da comunicação e mantém uma atuação predominantemente reativa.
2. Mudança esperada
É o comportamento, prática ou dinâmica concreta que indicaria avanço naquele objetivo. Formule pensando: 'o que conseguiríamos observar na prática se esse objetivo estivesse começando a avançar?' Evite mudanças abstratas como 'melhorar percepção'. Exemplo: A ASCOM passa a participar das reuniões quinzenais da Federalização da RNDS e recebe informações com antecedência.
As áreas técnicas responsáveis pela Federalização da RNDS passam a compartilhar previamente com a Assessoria de Apoio à Comunicação informações sobre reuniões, entregas, capacitações, eventos e demais ações estratégicas relacionadas ao projeto, permitindo o planejamento das ações de comunicação antes da execução das principais entregas da Federalização da RNDS e a divulgação das informações de forma mais oportuna e alinhada aos objetivos institucionais.
3. Público prioritário
Quem precisa mudar comportamento ou percepção para que isso aconteça? Por quê? Delimite com clareza porque públicos diferentes exigem linguagens e canais diferentes. Exemplo 1: Alta gestão da SES, porque a pauta ainda não é percebida como estratégica. Exemplo 2: Áreas técnicas, porque a comunicação só recebe demandas prontas e não participa da construção.
Coordenação Estadual da Federalização da RNDS, gestores das áreas técnicas envolvidas e equipes responsáveis pela execução das ações relacionadas à Saúde Digital na SES-MS, por serem os responsáveis pelo planejamento, coordenação e execução das atividades do projeto e por deterem as informações estratégicas necessárias à comunicação institucional. O estabelecimento de um fluxo permanente de compartilhamento dessas informações com a Assessoria de Apoio à Comunicação permitirá maior previsibilidade no planejamento das ações, reduzirá a atuação reativa da equipe e contribuirá para uma divulgação mais qualificada e alinhada aos objetivos da Federalização da RNDS.
4. Mensagem central
O que esse público precisa entender? Construa a mensagem aproximando a RNDS de problemas reais do público-alvo, não da lógica técnica da interoperabilidade. Exemplo: Os dados da RNDS podem apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão da rede, organização do cuidado e planejamento estadual.
As ações da Federalização da RNDS contribuem para a qualificação da gestão da informação em saúde. O compartilhamento antecipado dessas ações com a Assessoria de Apoio à Comunicação permite traduzir seus benefícios para diferentes públicos e ampliar a visibilidade institucional das entregas do projeto.
5. Papel da comunicação
Qual é o papel da comunicação nesse cenário? Este campo ajuda a delimitar como a comunicação pode apoiar o enfrentamento do problema, sem assumir responsabilidades que pertencem à gestão ou às áreas técnicas. Evite: 'fazer a gestão usar dados'; 'garantir adesão'; 'resolver problemas de governança'. Prefira: traduzir informações técnicas; apoiar alinhamento entre áreas; estruturar fluxos; organizar formatos de circulação da informação; facilitar entendimento; apoiar mobilização institucional; dar visibilidade estratégica a temas prioritários. Exemplo adequado: Traduzir informações técnicas em linguagem executiva, apoiar circulação estratégica da pauta e organizar formatos institucionais de apresentação.
Organizar o fluxo de compartilhamento das informações entre a Coordenação Estadual da Federalização da RNDS, as áreas técnicas e a Assessoria de Apoio à Comunicação; traduzir conteúdos técnicos em linguagem institucional; apoiar a divulgação das ações nos canais oficiais disponíveis e dar visibilidade às principais entregas do projeto, respeitando a capacidade operacional da equipe.
6. Indicadores de acompanhamento
Como a equipe pode perceber se essa mudança está acontecendo na prática? Registre sinais simples e observáveis. Evite indicadores de volume de produção (quantidade de posts, cards). Prefira indicadores relacionados à circulação estratégica, participação institucional, funcionamento dos fluxos e sustentação da pauta. Podem ser numéricos, qualitativos ou híbridos. Exemplo: participação da ASCOM nas reuniões da Federalização; antecedência do envio das pautas; ações planejadas com participação prévia.
Fluxo de compartilhamento de informações entre a Coordenação Estadual da RNDS, as áreas técnicas e a Assessoria de Apoio à Comunicação definido e em utilização; Participação da Assessoria de Apoio à Comunicação nos espaços de planejamento e acompanhamento da Federalização da RNDS; Compartilhamento antecipado das informações estratégicas pelas áreas técnicas para planejamento das ações de comunicação; Planejamento prévio das ações de comunicação para as principais entregas da Federalização da RNDS.
OBJETIVO 2 ¦ OPCIONAL — preencha apenas se necessário
1. Problema prioritário
Qual problema de comunicação relacionado à RNDS precisa ser enfrentado? Descreva problemas concretos observados na rotina da SES, como: baixa participação da gestão; comunicação acionada apenas para divulgação; áreas técnicas não compartilham informações; baixa compreensão sobre uso dos dados. Exemplo: A comunicação da SES é acionada apenas para divulgação de eventos e não participa das discussões estratégicas da RNDS.
Descreva o problema prioritário de comunicação...
2. Mudança esperada
É o comportamento, prática ou dinâmica concreta que indicaria avanço naquele objetivo. Formule pensando: 'o que conseguiríamos observar na prática se esse objetivo estivesse começando a avançar?' Evite mudanças abstratas como 'melhorar percepção'. Exemplo: A ASCOM passa a participar das reuniões quinzenais da Federalização da RNDS e recebe informações com antecedência.
Descreva a mudança esperada...
3. Público prioritário
Quem precisa mudar comportamento ou percepção para que isso aconteça? Por quê? Delimite com clareza porque públicos diferentes exigem linguagens e canais diferentes. Exemplo 1: Alta gestão da SES, porque a pauta ainda não é percebida como estratégica. Exemplo 2: Áreas técnicas, porque a comunicação só recebe demandas prontas e não participa da construção.
Identifique o público prioritário e justifique...
4. Mensagem central
O que esse público precisa entender? Construa a mensagem aproximando a RNDS de problemas reais do público-alvo, não da lógica técnica da interoperabilidade. Exemplo: Os dados da RNDS podem apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão da rede, organização do cuidado e planejamento estadual.
Escreva a mensagem central para este público...
5. Papel da comunicação
Qual é o papel da comunicação nesse cenário? Este campo ajuda a delimitar como a comunicação pode apoiar o enfrentamento do problema, sem assumir responsabilidades que pertencem à gestão ou às áreas técnicas. Evite: 'fazer a gestão usar dados'; 'garantir adesão'; 'resolver problemas de governança'. Prefira: traduzir informações técnicas; apoiar alinhamento entre áreas; estruturar fluxos; organizar formatos de circulação da informação; facilitar entendimento; apoiar mobilização institucional; dar visibilidade estratégica a temas prioritários. Exemplo adequado: Traduzir informações técnicas em linguagem executiva, apoiar circulação estratégica da pauta e organizar formatos institucionais de apresentação.
Descreva o papel da comunicação, com seus limites institucionais...
6. Indicadores de acompanhamento
Como a equipe pode perceber se essa mudança está acontecendo na prática? Registre sinais simples e observáveis. Evite indicadores de volume de produção (quantidade de posts, cards). Prefira indicadores relacionados à circulação estratégica, participação institucional, funcionamento dos fluxos e sustentação da pauta. Podem ser numéricos, qualitativos ou híbridos. Exemplo: participação da ASCOM nas reuniões da Federalização; antecedência do envio das pautas; ações planejadas com participação prévia.
Liste os indicadores de acompanhamento...
OBJETIVO 3 ¦ OPCIONAL — preencha apenas se necessário
1. Problema prioritário
Qual problema de comunicação relacionado à RNDS precisa ser enfrentado? Descreva problemas concretos observados na rotina da SES, como: baixa participação da gestão; comunicação acionada apenas para divulgação; áreas técnicas não compartilham informações; baixa compreensão sobre uso dos dados. Exemplo: A comunicação da SES é acionada apenas para divulgação de eventos e não participa das discussões estratégicas da RNDS.
Descreva o problema prioritário de comunicação...
2. Mudança esperada
É o comportamento, prática ou dinâmica concreta que indicaria avanço naquele objetivo. Formule pensando: 'o que conseguiríamos observar na prática se esse objetivo estivesse começando a avançar?' Evite mudanças abstratas como 'melhorar percepção'. Exemplo: A ASCOM passa a participar das reuniões quinzenais da Federalização da RNDS e recebe informações com antecedência.
Descreva a mudança esperada...
3. Público prioritário
Quem precisa mudar comportamento ou percepção para que isso aconteça? Por quê? Delimite com clareza porque públicos diferentes exigem linguagens e canais diferentes. Exemplo 1: Alta gestão da SES, porque a pauta ainda não é percebida como estratégica. Exemplo 2: Áreas técnicas, porque a comunicação só recebe demandas prontas e não participa da construção.
Identifique o público prioritário e justifique...
4. Mensagem central
O que esse público precisa entender? Construa a mensagem aproximando a RNDS de problemas reais do público-alvo, não da lógica técnica da interoperabilidade. Exemplo: Os dados da RNDS podem apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão da rede, organização do cuidado e planejamento estadual.
Escreva a mensagem central para este público...
5. Papel da comunicação
Qual é o papel da comunicação nesse cenário? Este campo ajuda a delimitar como a comunicação pode apoiar o enfrentamento do problema, sem assumir responsabilidades que pertencem à gestão ou às áreas técnicas. Evite: 'fazer a gestão usar dados'; 'garantir adesão'; 'resolver problemas de governança'. Prefira: traduzir informações técnicas; apoiar alinhamento entre áreas; estruturar fluxos; organizar formatos de circulação da informação; facilitar entendimento; apoiar mobilização institucional; dar visibilidade estratégica a temas prioritários. Exemplo adequado: Traduzir informações técnicas em linguagem executiva, apoiar circulação estratégica da pauta e organizar formatos institucionais de apresentação.
Descreva o papel da comunicação, com seus limites institucionais...
6. Indicadores de acompanhamento
Como a equipe pode perceber se essa mudança está acontecendo na prática? Registre sinais simples e observáveis. Evite indicadores de volume de produção (quantidade de posts, cards). Prefira indicadores relacionados à circulação estratégica, participação institucional, funcionamento dos fluxos e sustentação da pauta. Podem ser numéricos, qualitativos ou híbridos. Exemplo: participação da ASCOM nas reuniões da Federalização; antecedência do envio das pautas; ações planejadas com participação prévia.
Liste os indicadores de acompanhamento...

## 2. Estrutura e Sustentação
2. ESTRUTURA E SUSTENTAÇÃO
Esta aba organiza as condições necessárias para que a estratégia definida na Direção Estratégica saia do papel. Aqui entram as estruturas permanentes que sustentam o trabalho contínuo da comunicação: quem faz o quê, como as informações circulam, quais canais estão disponíveis, quais são os recursos e limitações, e com quem a comunicação precisa se articular. Diferente da Execução e Rotina, esta aba registra condições estruturais — não ações pontuais. Uma reunião quinzenal como estrutura recorrente fica aqui; o registro de cada reunião fica na Execução e Rotina.
1. Papéis e responsabilidades
Quem participa da comunicação da RNDS e qual é o papel de cada pessoa ou área nesse processo? Mapeie quem participa direta ou indiretamente: coordenação da pauta, produção de conteúdos, validação técnica, aprovação, articulação institucional e resposta a demandas externas. Exemplo: 'A ASCOM coordena as ações de comunicação, a área técnica valida conteúdos sobre RNDS e o gabinete aprova materiais voltados à gestão e imprensa.'
A Coordenação Estadual da Federalização da RNDS coordena as ações do projeto e articula o encaminhamento das informações estratégicas para comunicação. As áreas técnicas responsáveis pelas ações fornecem os conteúdos técnicos, validam as informações específicas e comunicam previamente à Assessoria de Apoio à Comunicação as iniciativas com potencial de divulgação institucional. A Assessoria de Apoio à Comunicação é responsável pelo planejamento da comunicação, produção de conteúdos institucionais, atendimento à imprensa e divulgação das ações nos canais oficiais disponíveis, observadas as prioridades institucionais e a capacidade operacional da equipe.
2. Fluxos de trabalho
Como as informações circulam entre comunicação, áreas técnicas e gestão? Descreva como as informações relacionadas à RNDS chegam à comunicação: quem envia insumos, como acontece a validação técnica, quais são os fluxos de aprovação e como a equipe responde a situações sensíveis. Exemplo 1: 'A área técnica envia os conteúdos semanalmente, a ASCOM adapta os materiais e o ponto focal técnico valida antes da publicação.' Exemplo 2: 'Atualmente não existe fluxo formalizado. As demandas chegam por WhatsApp e as validações acontecem diretamente com diferentes áreas.'
Atualmente, as demandas relacionadas à Federalização da RNDS são encaminhadas à Assessoria de Apoio à Comunicação principalmente por aplicativo de mensagens, sem fluxo institucional formalizado. Como estrutura permanente do projeto, busca-se estabelecer um fluxo mínimo de compartilhamento antecipado das informações entre a Coordenação Estadual da RNDS, as áreas técnicas e a Assessoria de Apoio à Comunicação, permitindo o planejamento das ações de comunicação antes da execução das principais entregas.
3. Canais e espaços institucionais
Quais canais, espaços e momentos de circulação da informação estão disponíveis para apoiar a comunicação da RNDS? Mapeie os canais utilizados ou disponíveis: reuniões, boletins, grupos internos, redes sociais, site da SES, encontros técnicos ou espaços de gestão. Identifique também quais públicos cada canal alcança. Exemplo: 'A RNDS é apresentada nas reuniões mensais da gestão e divulgada no boletim interno da SES.'
A divulgação institucional utiliza os canais oficiais disponíveis da Secretaria de Estado de Saúde e do Governo do Estado, especialmente o Portal de Notícias, e os demais meios institucionais disponibilizados pela Secom. As reuniões técnicas, oficinas, capacitações e demais espaços de acompanhamento da Federalização da RNDS constituem ambientes permanentes para circulação das informações relacionadas ao projeto. A SES-MS não dispõe de perfis institucionais próprios em redes sociais nem de canais estruturados de comunicação interna.
4. Recursos e limitações
Quais condições ajudam ou dificultam a comunicação da RNDS na SES? Registre recursos e limitações que impactam o trabalho: tamanho da equipe, ferramentas disponíveis, tempo, orçamento, apoio institucional e acesso às informações técnicas. Registrar as limitações é essencial para construir um planejamento coerente com a capacidade real da equipe. Limitações não são problemas a esconder — são balizas do planejamento. Exemplo: 'A equipe possui apenas uma pessoa dedicada à pauta e depende do envio de informações técnicas por outras áreas.'
A Assessoria de Apoio à Comunicação é composta por dois profissionais responsáveis pelo atendimento das demandas de comunicação de toda a Secretaria de Estado de Saúde, além das solicitações da Governadoria e da Secom. A equipe não possui orçamento próprio para ações de comunicação, nem profissionais dedicados às atividades de design gráfico, produção audiovisual ou gestão de redes sociais. A inexistência de canais próprios de comunicação interna e o compartilhamento tardio das informações pelas áreas técnicas limitam o planejamento das ações e mantêm parte significativa das atividades em caráter reativo.
5. Articulações necessárias
Com quais áreas, instâncias ou parceiros a comunicação precisa se relacionar para sustentar a pauta da RNDS? Mapeie os atores com quem a comunicação precisa manter articulação: áreas técnicas, gabinete, saúde digital, regionais, COSEMS ou educação permanente. Exemplo: 'A comunicação precisa de alinhamento frequente com a coordenação de Saúde Digital para atualização das informações e definição de prioridades.'
A comunicação da Federalização da RNDS depende da articulação entre a Coordenação Estadual da RNDS, as áreas técnicas responsáveis pelas ações do projeto e a Assessoria de Apoio à Comunicação, visando ao compartilhamento oportuno das informações e ao planejamento da divulgação institucional. Quando necessário, a Assessoria de Apoio à Comunicação articula-se com o Gabinete da SES-MS e com a Secom para alinhamento institucional e divulgação das ações nos canais oficiais do Governo.

## 3. Execução e Rotina
3. EXECUÇÃO E ROTINA
Registre aqui as ações e rotinas que estão sendo executadas para apoiar as prioridades estratégicas definidas na Direção Estratégica. Esta é a camada mais operacional do painel e deve refletir atividades reais, priorizadas e compatíveis com a capacidade da equipe. Cada ação deve estar vinculada a uma prioridade da Camada 1. Evite listas infinitas: priorize ciclos curtos (mensal/trimestral) e rotinas reais. Use os filtros de Subdomínio e Tipo para análises periódicas de padrão e equilíbrio das ações.
Subdomínio (tag) | Prioridade vinculada | Atividade | Descrição da atividade | Tipo | Papel da comunicação | Responsável | Frequência | Data início | Data fim / próx. revisão | Status | Indicador associado | Observações | LEGENDA
4.1 Estratégia e Planejamento | Objetivo 1 | Realizar alinhamentos entre a Coordenação Estadual da RNDS e a Assessoria de Apoio à Comunicação | Promover alinhamentos para identificar ações previstas, organizar prioridades de comunicação e verificar quais informações precisam ser encaminhadas aos gestores e profissionais da SES-MS. | Recorrente | Articulação | Coordenação Estadual da RNDS / ASCOM | Mensal | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Participação da ASCOM nos espaços de planejamento e acompanhamento da Federalização da RNDS | Pode ocorrer por reunião, e-mail ou outro meio institucional disponível, sem criação de nova rotina complexa. | Tipo de atividade
4.2 Estrutura Recursos e Canais | Objetivo 1 | Definir fluxo mínimo de encaminhamento das demandas de comunicação | Estabelecer procedimento simples para que a Coordenação Estadual da RNDS e as áreas técnicas encaminhem previamente informações à ASCOM, permitindo o planejamento das ações de comunicação. | Estruturante | Organização de fluxo | Coordenação Estadual da RNDS / áreas técnicas / ASCOM | Única | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Fluxo de compartilhamento de informações definido e em utilização | O fluxo deve considerar a limitação da equipe e o uso dos canais institucionais já existentes. | Estruturante
4.2 Estrutura Recursos e Canais | Objetivo 1 | Utilizar o e-MS como canal eletrônico institucional para circulação interna das informações da RNDS | Encaminhar, por meio do Gabinete, comunicados e materiais sobre a Federalização da RNDS para divulgação no e-MS, visando alcançar superintendências, diretorias, gestores e profissionais da SES-MS. | Recorrente | Disseminação | Gabinete / Coordenação Estadual da RNDS / ASCOM | Sob demanda | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Compartilhamento antecipado das informações estratégicas para planejamento das ações de comunicação | O WhatsApp pode ocorrer como compartilhamento espontâneo entre servidores, mas não deve ser registrado como canal oficial. | Recorrente
4.3 Ações e Engajamento | Objetivo 1 | Disponibilizar cartilha digital sobre a Federalização da RNDS | Disponibilizar a cartilha digital já produzida, com informações sobre o que é a RNDS e sua importância, para gestores e profissionais da esfera estadual envolvidos no projeto. | Pontual | Disseminação | ASCOM / Coordenação Estadual da RNDS / Gabinete | Única | 2026-07-01 | Revisão conforme atualização do conteúdo | Em andamento | Planejamento prévio das ações de comunicação para as principais entregas da Federalização da RNDS | Produto já existente. A divulgação deve priorizar o e-MS e o encaminhamento institucional pelo Gabinete. | Pontual
4.3 Ações e Engajamento | Objetivo 1 | Produzir comunicados institucionais sobre ações e orientações da Federalização da RNDS | Elaborar comunicados eletrônicos simples, objetivos e em linguagem institucional, destinados aos gestores e profissionais de saúde da esfera estadual. | Recorrente | Tradução | ASCOM | Sob demanda | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Planejamento prévio das ações de comunicação para as principais entregas da Federalização da RNDS | Durante o período eleitoral, não haverá publicação de matérias nos sites institucionais da SES-MS ou da Agência de Notícias do Governo. | Status
4.3 Ações e Engajamento | Objetivo 1 | Adequar informações técnicas da RNDS para linguagem institucional | Adaptar conteúdos técnicos enviados pela Coordenação Estadual da RNDS e áreas técnicas para comunicados, orientações e materiais digitais voltados ao público interno prioritário. | Recorrente | Tradução | ASCOM / áreas técnicas | Sob demanda | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Compartilhamento antecipado das informações estratégicas pelas áreas técnicas | Conteúdos técnicos devem ser validados pelas áreas responsáveis antes da circulação. | Não iniciada / Em andamento
4.5 Formação e Qualificação | Objetivo 1 | Participar de capacitações e alinhamentos sobre a Federalização da RNDS | Acompanhar capacitações, reuniões ou materiais orientativos sobre a Federalização da RNDS para qualificar a atuação da ASCOM na tradução dos conteúdos técnicos. | Recorrente | Articulação | ASCOM / Coordenação Estadual da RNDS | Sob demanda | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Em andamento | Participação da ASCOM nos espaços de planejamento e acompanhamento da Federalização da RNDS | A ação deve respeitar a disponibilidade da equipe, composta por dois profissionais. | Concluída / Pausada / Cancelada
4.2 Estrutura Recursos e Canais | Objetivo 1 | Revisar a utilização do fluxo de comunicação da RNDS | Verificar periodicamente se as informações estão sendo encaminhadas com antecedência, se o e-MS está sendo utilizado quando necessário e se o fluxo precisa de ajustes. | Recorrente | Monitoramento | Coordenação Estadual da RNDS / ASCOM | Trimestral | 2026-07-01 | Revisão trimestral | Não iniciada | Fluxo de compartilhamento de informações definido e em utilização | Essa ação pode subsidiar o preenchimento da Aba 4 – Continuidade. | Papel da comunicação
Tradução / Articulação / Facilitação
Mobilização / Disseminação / Escuta
Apoio institucional / Org. de fluxo

## 4. Continuidade
4. MONITORAMENTO E CONTINUIDADE
Esta aba funciona como uma rotina guiada de revisão periódica da comunicação da RNDS na SES. O objetivo é revisar se as prioridades estratégicas continuam fazendo sentido, se as estruturas e fluxos definidos continuam funcionando e se as ações realizadas estão contribuindo para sustentar institucionalmente a pauta da RNDS. A revisão deve utilizar como insumo as demais abas do painel, especialmente as prioridades da Direção Estratégica, as estruturas da Estrutura e Sustentação e as ações da Execução e Rotina. Como registrar o histórico: cada retrospectiva ocupa um bloco nesta aba. Ao concluir uma revisão, role para baixo e preencha o próximo bloco disponível. Os blocos anteriores ficam como registro histórico. Caso precise de mais blocos, copie e cole o último bloco ao final.
RETROSPECTIVA Nº 1
Data de realização:
BLOCO 1 ¦ Revisão das prioridades estratégicas
Revise as prioridades definidas na aba Direção Estratégica e avalie se elas continuam fazendo sentido diante do contexto atual da SES. Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar quais atividades estão vinculadas a cada prioridade, quais tipos de ação predominam e quais subdomínios aparecem com mais frequência. Observe se: as ações continuam conectadas ao problema estratégico, ao Cenário Alvo e ao Objetivo Estratégico do Domínio; a prioridade ainda é percebida como relevante institucionalmente; surgiram novas demandas mais urgentes; ou a equipe está executando ações desconectadas da estratégia.
Verificar se o objetivo de estruturar um fluxo mínimo de comunicação entre a Coordenação Estadual da Federalização da RNDS, as áreas técnicas e a Assessoria de Apoio à Comunicação continua atendendo às necessidades do projeto ou se novos desafios surgiram durante a implementação. Avaliar se as ações desenvolvidas estão favorecendo o compartilhamento antecipado das informações, o planejamento da comunicação e a divulgação das principais entregas da Federalização da RNDS nos canais institucionais disponíveis.
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 2 ¦ Revisão das estruturas e fluxos
Revise os fluxos, articulações, canais e estruturas registrados na aba Estrutura e Sustentação e avalie se eles continuam funcionando na prática. Observe se: os fluxos definidos estão sendo utilizados; as validações estão acontecendo; as áreas técnicas estão participando; a comunicação está sendo acionada com antecedência; ou estruturas passaram a depender excessivamente de uma única pessoa. Caso identifique gargalos recorrentes, avalie se o problema é estrutural, se depende de outra área, ou se exige reorganização das rotinas.
Verificar se as áreas técnicas estão encaminhando previamente as informações à Assessoria de Apoio à Comunicação conforme o fluxo acordado. Avaliar se Coordenação Estadual da RNDS, áreas técnicas, Gabinete e Assessoria de Apoio à Comunicação continuam compreendendo suas responsabilidades no processo de comunicação. Verificar se o e-MS permanece sendo o principal canal institucional para circulação das informações e se existem outros espaços institucionais que possam ser incorporados ao fluxo de comunicação.
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 3 ¦ Revisão da execução e das rotinas
Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar padrões nas ações executadas nos últimos meses. Avalie se há: concentração excessiva em produção de conteúdo; poucas ações estruturantes; determinadas prioridades sem ações relacionadas; ações recorrentes que pararam de acontecer; ou trabalho majoritariamente reativo. Observe quais subdomínios aparecem com mais e menos frequência. O objetivo é entender se a rotina da comunicação está coerente com a estratégia definida.
Avaliar se os alinhamentos entre Coordenação Estadual da RNDS e Assessoria de Apoio à Comunicação estão ocorrendo, se os comunicados institucionais estão sendo produzidos quando necessário e se a cartilha digital permanece sendo utilizada como material de apoio. Identificar ajustes necessários nas rotinas registradas na Aba 3, considerando a capacidade operacional da equipe e a evolução do projeto.
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 4 ¦ Revisão da sustentação institucional
Avalie se a comunicação da RNDS continua institucionalmente sustentada na SES ou se a pauta depende excessivamente de pessoas, momentos específicos ou demandas pontuais. Observe se: a pauta continua presente em reuniões e espaços institucionais; a gestão continua acionando a comunicação; as áreas técnicas continuam compartilhando informações; existem rotinas mínimas funcionando; ou houve perda de continuidade após mudanças. Caso identifique fragilidade institucional, registre quais estruturas, fluxos ou articulações precisam ser fortalecidos.
Verificar se a Assessoria de Apoio à Comunicação passou a ser acionada ainda na fase de planejamento das principais ações da Federalização da RNDS. Avaliar se o encaminhamento antecipado das informações pelas áreas técnicas passou a ocorrer de forma regular ou se ainda depende de iniciativas pontuais. Registrar oportunidades de aperfeiçoamento do fluxo de comunicação, dos canais utilizados ou das rotinas de trabalho, buscando manter o planejamento compatível com a capacidade operacional da Assessoria de Apoio à Comunicação.
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
RETROSPECTIVA Nº 2
Data de realização:
BLOCO 1 ¦ Revisão das prioridades estratégicas
Revise as prioridades definidas na aba Direção Estratégica e avalie se elas continuam fazendo sentido diante do contexto atual da SES. Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar quais atividades estão vinculadas a cada prioridade, quais tipos de ação predominam e quais subdomínios aparecem com mais frequência. Observe se: as ações continuam conectadas ao problema estratégico; a prioridade ainda é percebida como relevante institucionalmente; surgiram novas demandas mais urgentes; ou a equipe está executando ações desconectadas da estratégia.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 2 ¦ Revisão das estruturas e fluxos
Revise os fluxos, articulações, canais e estruturas registrados na aba Estrutura e Sustentação e avalie se eles continuam funcionando na prática. Observe se: os fluxos definidos estão sendo utilizados; as validações estão acontecendo; as áreas técnicas estão participando; a comunicação está sendo acionada com antecedência; ou estruturas passaram a depender excessivamente de uma única pessoa. Caso identifique gargalos recorrentes, avalie se o problema é estrutural, se depende de outra área, ou se exige reorganização das rotinas.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 3 ¦ Revisão da execução e das rotinas
Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar padrões nas ações executadas nos últimos meses. Avalie se há: concentração excessiva em produção de conteúdo; poucas ações estruturantes; determinadas prioridades sem ações relacionadas; ações recorrentes que pararam de acontecer; ou trabalho majoritariamente reativo. Observe quais subdomínios aparecem com mais e menos frequência. O objetivo é entender se a rotina da comunicação está coerente com a estratégia definida.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 4 ¦ Revisão da sustentação institucional
Avalie se a comunicação da RNDS continua institucionalmente sustentada na SES ou se a pauta depende excessivamente de pessoas, momentos específicos ou demandas pontuais. Observe se: a pauta continua presente em reuniões e espaços institucionais; a gestão continua acionando a comunicação; as áreas técnicas continuam compartilhando informações; existem rotinas mínimas funcionando; ou houve perda de continuidade após mudanças. Caso identifique fragilidade institucional, registre quais estruturas, fluxos ou articulações precisam ser fortalecidos.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
RETROSPECTIVA Nº 3
Data de realização:
BLOCO 1 ¦ Revisão das prioridades estratégicas
Revise as prioridades definidas na aba Direção Estratégica e avalie se elas continuam fazendo sentido diante do contexto atual da SES. Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar quais atividades estão vinculadas a cada prioridade, quais tipos de ação predominam e quais subdomínios aparecem com mais frequência. Observe se: as ações continuam conectadas ao problema estratégico; a prioridade ainda é percebida como relevante institucionalmente; surgiram novas demandas mais urgentes; ou a equipe está executando ações desconectadas da estratégia.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 2 ¦ Revisão das estruturas e fluxos
Revise os fluxos, articulações, canais e estruturas registrados na aba Estrutura e Sustentação e avalie se eles continuam funcionando na prática. Observe se: os fluxos definidos estão sendo utilizados; as validações estão acontecendo; as áreas técnicas estão participando; a comunicação está sendo acionada com antecedência; ou estruturas passaram a depender excessivamente de uma única pessoa. Caso identifique gargalos recorrentes, avalie se o problema é estrutural, se depende de outra área, ou se exige reorganização das rotinas.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 3 ¦ Revisão da execução e das rotinas
Utilize os filtros da aba Execução e Rotina para observar padrões nas ações executadas nos últimos meses. Avalie se há: concentração excessiva em produção de conteúdo; poucas ações estruturantes; determinadas prioridades sem ações relacionadas; ações recorrentes que pararam de acontecer; ou trabalho majoritariamente reativo. Observe quais subdomínios aparecem com mais e menos frequência. O objetivo é entender se a rotina da comunicação está coerente com a estratégia definida.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
BLOCO 4 ¦ Revisão da sustentação institucional
Avalie se a comunicação da RNDS continua institucionalmente sustentada na SES ou se a pauta depende excessivamente de pessoas, momentos específicos ou demandas pontuais. Observe se: a pauta continua presente em reuniões e espaços institucionais; a gestão continua acionando a comunicação; as áreas técnicas continuam compartilhando informações; existem rotinas mínimas funcionando; ou houve perda de continuidade após mudanças. Caso identifique fragilidade institucional, registre quais estruturas, fluxos ou articulações precisam ser fortalecidos.
Anotações da equipe...
Encaminhamentos / Ajustes identificados:
↓ Para adicionar uma nova retrospectiva, copie o bloco acima (selecione todas as linhas de 'RETROSPECTIVA Nº 3') e cole abaixo desta linha.
Note on J10: Kamilla Nunes Ratier Camacho: Ao final de cada retrospectiva: Manter: Fluxo de compartilhamento de informações entre Coordenação Estadual da RNDS, áreas técnicas e ASCOM; alinhamentos periódicos; utilização do e-MS para divulgação institucional. Ajustar: Antecedência no encaminhamento das informações; participação da ASCOM nas etapas de planejamento; atualização dos materiais institucionais quando necessário. Próximas ações: Revisar o fluxo de comunicação, atualizar a cartilha digital se necessário e acompanhar a execução das atividades previstas na Aba 3.

## 5. Exemplo — Serra Azul
EXEMPLO DE REFERÊNCIA ¦ Estado fictício: Secretaria de Saúde do Estado de Serra Azul
Este exemplo mostra como uma equipe de comunicação real poderia preencher o painel. Os campos em cor mais escura são as respostas preenchidas. Os campos com fundo em bege são os bastidores metodológicos — textos que explicam o raciocínio por trás de cada decisão, para apoiar a reflexão da sua equipe. Contexto da SES Serra Azul: ASCOM com equipe reduzida; atuação majoritariamente reativa; pouca integração com Saúde Digital; RNDS percebida como pauta técnica; ausência de fluxo institucionalizado; baixa presença da pauta em espaços de gestão.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ¦ Aba 0 — Capa
Objetivo 1
OBJETIVO 1: Inserir a pauta da RNDS nas discussões estratégicas da SES por meio da circulação qualificada de informações voltadas à gestão.
Bastidor metodológico
Esse objetivo surgiu porque a equipe percebeu que a RNDS aparecia em apresentações técnicas e oficinas, mas quase nunca entrava nos espaços onde prioridades institucionais eram discutidas. A comunicação recebia demandas apenas para divulgação de eventos, sem participação anterior no processo. O objetivo foi escrito delimitando: qual transformação é esperada, qual é o papel da comunicação e qual é o seu limite de atuação.
Objetivo 2
OBJETIVO 2: Estruturar fluxo contínuo de comunicação entre ASCOM, Saúde Digital e áreas técnicas relacionadas à Federalização da RNDS.
Bastidor metodológico
Esse objetivo nasceu porque a maior parte dos problemas operacionais vinha da ausência de fluxo entre áreas. As demandas chegavam sem contexto, perto do prazo, muitas vezes por WhatsApp. A escolha da palavra 'estruturar' foi intencional: indica criação de condição permanente, não execução pontual de tarefas.
Objetivo 3
OBJETIVO 3 (OPCIONAL): Ampliar o entendimento das áreas técnicas e regionais sobre o papel da RNDS na organização das informações em saúde no estado.
Bastidor metodológico
Esse objetivo foi separado do objetivo da gestão porque o público é diferente, o tipo de linguagem é diferente, os canais são diferentes. A redação evitou 'capacitar todo mundo' porque isso geraria objetivos inalcançáveis. O foco é apoiar compreensão prática da pauta no cotidiano das áreas.
DIREÇÃO ESTRATÉGICA ¦ Aba 1 — Objetivo 1
1. Problema prioritário
A RNDS ainda é percebida pela gestão como uma pauta exclusivamente técnica e operacional, e a comunicação é acionada apenas para divulgação de eventos e entregas pontuais.
Bastidor metodológico
Esse problema foi formulado depois que a equipe percebeu que existiam oficinas, materiais e ações técnicas, mas quase nenhuma circulação da pauta em espaços estratégicos da SES. A equipe tentou identificar qual dinâmica institucional estava acontecendo e qual parte disso atravessa comunicação.
2. Mudança esperada
A pauta da RNDS passa a circular em reuniões de gestão e a ASCOM começa a participar do planejamento das ações relacionadas à Federalização.
Bastidor metodológico
A mudança esperada foi escrita pensando: 'o que conseguiríamos observar na prática se esse objetivo estivesse começando a avançar?' A equipe evitou mudanças abstratas. A formulação buscou sinais concretos: participação da ASCOM, circulação da pauta, presença em espaços estratégicos.
3. Público prioritário
Alta gestão da SES e coordenações estratégicas, porque atualmente a RNDS ainda não aparece associada às discussões de planejamento, gestão e tomada de decisão.
Bastidor metodológico
A equipe decidiu priorizar gestão porque percebeu que a pauta estava restrita à Saúde Digital e sem circulação transversal. Sem apoio institucional, a comunicação continuaria sendo apenas operacional.
4. Mensagem central
Os dados da RNDS podem apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão da rede, organização do cuidado e planejamento estadual.
Bastidor metodológico
A mensagem foi construída tentando aproximar a RNDS de problemas reais da gestão, não da lógica técnica da interoperabilidade. Falar apenas sobre tecnologia e integração não gerava conexão com prioridades institucionais.
5. Papel da comunicação
Traduzir informações técnicas em linguagem executiva, apoiar circulação estratégica da pauta e organizar formatos institucionais de apresentação das informações relacionadas à RNDS.
Bastidor metodológico
A equipe tomou cuidado para não escrever 'fazer a gestão usar os dados', porque isso extrapola o papel da comunicação. O campo foi preenchido delimitando onde a comunicação atua e onde começa a responsabilidade da gestão.
6. Indicadores de acompanhamento
Presença da pauta da RNDS em reuniões estratégicas; participação da ASCOM nas reuniões da Federalização; produção de materiais executivos voltados à gestão.
Bastidor metodológico
Os indicadores foram derivados da mudança esperada e não do objetivo amplo. A equipe evitou quantidade de posts e volume de produção, porque isso mediria esforço operacional, não transformação institucional.
ESTRUTURA E SUSTENTAÇÃO ¦ Aba 2
1. Papéis e responsabilidades
A jornalista da ASCOM responsável pelas pautas institucionais passou a acompanhar as reuniões mensais da Federalização da RNDS e centralizar a circulação das demandas dentro da comunicação. A coordenação de Saúde Digital ficou responsável pela validação técnica dos conteúdos antes da publicação e o gabinete passou a ser acionado apenas em materiais voltados à gestão ou imprensa.
Bastidor metodológico
Essa definição surgiu depois de vários episódios em que ninguém sabia exatamente quem deveria acionar a comunicação ou quem tinha autonomia para aprovar determinados materiais. O problema não era 'falta de organização', mas ausência de clareza mínima sobre papéis.
2. Fluxos de trabalho
As pautas relacionadas à RNDS passaram a ser discutidas quinzenalmente entre ASCOM e coordenação estadual da Federalização em reunião fixa de alinhamento. O objetivo não é aprovar materiais nessa reunião, mas antecipar demandas, organizar prioridades e reduzir acionamentos emergenciais.
Bastidor metodológico
A equipe percebeu que grande parte da sensação de caos vinha menos da quantidade de demandas e mais da imprevisibilidade. A comunicação era acionada apenas quando a peça precisava estar pronta. Criar a reunião fixa entrou em Estrutura e Sustentação porque ela estabelece uma lógica contínua de funcionamento.
3. Canais e espaços institucionais
A pauta da RNDS passou a integrar reuniões mensais da Subsecretaria de Planejamento e Gestão. Foi criado também um espaço fixo sobre Saúde Digital e RNDS no boletim interno da SES.
Bastidor metodológico
A equipe percebeu que a RNDS estava restrita aos espaços técnicos da Saúde Digital. A decisão foi inserir a pauta em espaços institucionais já existentes, em vez de criar novos canais. O boletim foi pensado como mecanismo leve de continuidade: não exige grande estrutura e mantém presença recorrente da pauta.
4. Recursos e limitações
A pauta da RNDS é acompanhada diretamente por apenas uma profissional da ASCOM, que também responde por outras agendas prioritárias da SES. A equipe não possui profissional exclusivo para design ou audiovisual e depende da fila geral de produção.
Bastidor metodológico
Registrar as limitações ajuda a construir planejamento mais coerente com a capacidade real da equipe. Isso também ajudou a deslocar parte da estratégia de 'produção de peças' para 'circulação institucional'.
5. Articulações necessárias
A comunicação passou a participar das reuniões de planejamento da Federalização junto à coordenação estadual. A equipe também passou a manter alinhamento periódico com COSEMS para compartilhamento de materiais e agendas.
Bastidor metodológico
A equipe percebeu que comunicação estava sendo acionada apenas no final das decisões. A participação nas reuniões surgiu como tentativa de reduzir atuação exclusivamente reativa.
EXECUÇÃO E ROTINA ¦ Aba 3 — Exemplos de registro
EXEMPLO 1 — Preparar material executivo sobre usos estratégicos da RNDS para reunião da alta gestão.
Subdomínio (tag) | Estratégia e Planejamento
Prioridade vinculada | Inserir a pauta da RNDS nas discussões estratégicas da SES.
Tipo | Pontual
Papel da comunicação | Tradução
Responsável | ASCOM + Coord. Estadual da Federalização
Frequência | Sob demanda
Data de início | 05/08/2026
Data fim / próxima revisão | 20/08/2026
Status | Em andamento
Indicador associado | Presença da pauta da RNDS em reuniões estratégicas da SES.
Observações | A equipe percebeu dificuldade da gestão em compreender relação entre RNDS e planejamento estadual.
Bastidor metodológico
Esta ação nasce diretamente do Objetivo 1 e da percepção de que a RNDS circulava quase exclusivamente em ambientes técnicos. Foi registrada como 'pontual' porque responde a uma oportunidade específica de inserção da pauta em reunião de gestão.
EXEMPLO 2 — Realizar reunião quinzenal de alinhamento entre ASCOM e Saúde Digital.
Subdomínio (tag) | Estrutura, Recursos e Canais
Prioridade vinculada | Estruturar fluxo contínuo de comunicação entre ASCOM e áreas técnicas.
Tipo | Recorrente
Papel da comunicação | Organização de fluxo
Responsável | ASCOM + Coord. de Saúde Digital
Frequência | Quinzenal
Data de início | 01/08/2026
Data fim / próxima revisão | 01/11/2026
Status | Em andamento
Indicador associado | Antecedência média do envio das pautas relacionadas à RNDS.
Observações | A equipe identificou excesso de acionamentos urgentes e baixa previsibilidade das demandas.
Bastidor metodológico
Esta atividade surge porque boa parte da sobrecarga vinha da imprevisibilidade, não do volume de trabalho. O fluxo em si aparece na aba Estrutura e Sustentação; a reunião entra aqui porque é a execução prática contínua que mantém a estrutura viva.
EXEMPLO 3 — Produzir material simplificado sobre usos da RNDS para apoiadores regionais.
Subdomínio (tag) | Formação e Qualificação
Prioridade vinculada | Ampliar entendimento das áreas técnicas e regionais sobre o papel da RNDS.
Tipo | Estruturante
Papel da comunicação | Tradução
Responsável | ASCOM + Educação Permanente
Frequência | Única
Data de início | 10/08/2026
Data fim / próxima revisão | 15/09/2026
Status | Não iniciada
Indicador associado | Participação das regionais nas ações relacionadas à RNDS.
Observações | As regionais relataram dificuldade em compreender relação entre RNDS e organização do cuidado.
Bastidor metodológico
Classificada como 'estruturante' porque o objetivo é criar um recurso de apoio contínuo para circulação territorial da pauta. A equipe abandonou a lógica de 'grande campanha para todo mundo' e optou por algo mais direcionado e realista.

## 6. Banco de Atividades
BANCO DE ATIVIDADES SUGERIDAS ¦ Referência de apoio para as SES
Esta aba é apenas uma referência. As atividades do Painel devem ser construídas pela própria equipe de comunicação da SES, com base no seu contexto e no diagnóstico do ILC. Use este banco como inspiração, não como prescrição. Uma mesma ação pode ser adaptada com base no perfil e nas prioridades específicas do seu estado.
Subdomínio | Camada | Tipo | Atividade sugerida | Exemplo prático
4.1 Estratégia e Planejamento | 1 | Estruturante | Elaborar ou revisar estratégia de comunicação | Documento com objetivos, públicos e mensagens-chave para a RNDS
4.1 Estratégia e Planejamento | 1 | Estruturante | Mapear públicos prioritários e suas necessidades de informação | Tabela: público ¦ o que sabe ¦ o que precisa saber ¦ canal ideal
4.1 Estratégia e Planejamento | 1 | Estruturante | Definir indicadores de acompanhamento da comunicação | Ex: participação em reuniões, fluxo validado, rotina editorial ativa
4.2 Estrutura, Recursos e Canais | 2 | Estruturante | Mapear canais disponíveis por público | Tabela: canal ¦ público ¦ responsável ¦ frequência atual
4.2 Estrutura, Recursos e Canais | 2 | Estruturante | Definir fluxo de validação e aprovação de conteúdos | Ex: produção → revisão técnica → aprovação da chefia → publicação
4.2 Estrutura, Recursos e Canais | 2 | Recorrente | Revisar periodicamente canais ativos e gargalos | Revisão trimestral com a equipe para ajustes de prioridade
4.3 Ações e Engajamento | 3 | Recorrente | Produzir e publicar conteúdos sobre a RNDS | Posts, notas, vídeos curtos adaptados ao contexto estadual
4.3 Ações e Engajamento | 3 | Estruturante | Adaptar materiais do Ministério para o contexto do estado | Versão estadual da cartilha, nota com dados locais
4.3 Ações e Engajamento | 3 | Pontual | Realizar ação de sensibilização com equipe interna | Apresentação breve sobre a RNDS em reunião de gestão
4.4 Gestão de Crise e Feedbacks | 2 | Estruturante | Definir protocolo mínimo de gestão de crise comunicacional | Quem aciona, quem aprova nota, prazo de resposta
4.4 Gestão de Crise e Feedbacks | 2 | Estruturante | Mapear riscos comunicacionais específicos para a RNDS no estado | Quais temas podem gerar resistência ou desinformação localmente
4.5 Formação e Qualificação | 2 | Estruturante | Participar de capacitações sobre RNDS promovidas pelo Ministério | Oficinas, webinars, materiais do Projeto de Federalização
4.5 Formação e Qualificação | 2 | Estruturante | Elaborar formação interna para a equipe de comunicação | Sessão de alinhamento sobre a RNDS, glossário simplificado
4.5 Formação e Qualificação | 3 | Recorrente | Compartilhar aprendizados com outras áreas da SES | Breve relato em reunião de equipe, nota interna