## 2. Domínio Governança
Painel de Navegação
2. Domínio Governança
Objetivo estratégico do domínio: |  | Promoção da Governança do Projeto
| Subdomínios | Descrição
2.1 | Governança do Projeto de Federalização da RNDS | Abrange a definição da estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, mecanismos de monitoramento e avaliação, indicadores de desempenho e gestão de recursos necessários à execução do projeto. Pode ir de ausência de governança até equipe com supervisão direta da alta gestão.
2.2 | Governança de Políticas Estabelecidas | Avalia a governança da PPSI, PDTI e políticas correlatas, além do alinhamento estratégico com os objetivos institucionais. O nível de maturidade pode variar desde a inexistência de estrutura formal até a consolidação de uma governança ativa, com competências claramente estabelecidas e monitoradas diretamente pela alta gestão.
2.3 | Governança de Sistemas de Informações e/ou Base de Dados | Inclui estrutura organizacional, controle de acessos, inventário de sistemas e monitoramento e avaliação de incidentes. Varia de ausência de governança até processos formais de compliance e auditoria.​
2.4 | Governança Orçamentária | Analisa a capacidade da SES de exercer a governança sobre o orçamento para TI e Saúde Digital, com foco no suporte às ações da Federalização da RNDS. Evolui da ausência de processos até governança específica e monitorada para a Federalização.
2.5 | Formação e Qualificação | Examina existência de equipe, painéis, ferramentas e processos de governança de programas de formação em Saúde Digital. Pode ir da ausência de iniciativas até rede estruturada de multiplicadores.

## 2.1
2.1 Governança do Projeto de Federalização da RNDS
Objetivo estratégico: |  | Promoção da Governança do Projeto
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Governança do Projeto de Federalização da RNDS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
2025-11-11 | Márcia | Definir estrutura de governança do projeto | Estabelecer papéis, responsabilidades, fluxos de decisão e instâncias de acompanhamento da Federalização da RNDS. | GT | GT/Coord. RNDS | Coord. RNDS/GT/GAB | GAB | FALSE | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  | SUCEDE | Em execução | Estrutura formalizada | % de papéis definidos
2025-11-11 | Márcia | Implementar mecanismos de monitoramento e avaliação | Criar rotina de acompanhamento de desempenho com indicadores e relatórios mensais. | GT | GT/Coord. RNDS | Coord. RNDS/GT | GT | FALSE | 2025-12-16 | 2025-12-30 |  | SUCEDE | Em execução | Implantar monitoramento contínuo | Nº de relatórios emitidos
2025-11-11 | Márcia | Revisar plano de execução | Revisar cronograma do projeto, garantindo alinhamento à estrutura de governança. | GT/Coord. RNDS | GT/Coord. RNDS | GT/Coord. RNDS | GT | FALSE | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | SUCEDE | Paralisada | Ajustar execução conforme metas | % de metas revisadas e cumpridas
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 2.2
2.2 Governança de Políticas Estabelecidas
Objetivo estratégico: |  | Promoção da Governança do Projeto
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Governança de Políticas Estabelecidas
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
2025-11-11 | MÁRCIA | Criar/Revisar diretrizes da PPSI e PDTIC | Elaborar caso não exista ou avaliar aderência das políticas de segurança e TI às metas institucionais. | GT/TI | Coord. RNDS/GAB | TI / ATE / GOV | GAB/GOV | FALSE | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  | SUCEDE | PARALISADO | Garantir políticas atualizadas | Nº de políticas revisadas ou criadas
2025-11-11 | MÁRCIA | Criar matriz de alinhamento estratégico - PPSI | Estruturar matriz que relacione políticas (PPSI) institucionais às metas organizacionais. | GT/TI/GOV | Coord. RNDS/GAB | TI / ATE / GOV | GAB/GOV | FALSE | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  | SUCEDE | PARALISADO | Consolidar governança em PPSI | Nº de políticas integradas
2025-11-11 | MÁRCIA | Criar matriz de alinhamento estratégico - PDTIC | Estruturar matriz que relacione plano (PDTIC) institucional às metas organizacionais. | GT/TI/GOV | Coord. RNDS/GAB | TI / ATE / GOV | GAB/GOV | FALSE | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  | SUCEDE | PARALISADO | Consolidar governança em PDTIC | Nº planos definidos
2025-11-11 | MÁRCIA | Estabelecer rotina de monitoramento das políticas/plano | Implementar painéis de controle e relatórios mensais para acompanhamento da execução das políticase do plano | GT/TI/equipe governança | GT | GT/TI | GT/GAB | FALSE | 2025-12-16 | 2025-12-30 |  | SUCEDE | PARALISADO | Garantir transparência e rastreabilidade | Nº de relatórios avaliados
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 2.3
2.3 Governança de Sistemas de Informação e/ou Bases de Dados
Objetivo estratégico: |  | Promoção da Governança do Projeto
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Governança de Sistemas de Informações e/ou Base de Dados
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
2025-11-11 | Márcia | Inventariar sistemas e bases de dados | Levantar todos os sistemas, bancos e suas integrações, documentando proprietários, usuários e finalidades. | GT/TI | TI | TI | Coord.RNDS / TI / GT | FALSE | 2026-01-02 | 2026-02-28 |  | SUCEDE | PARALISADO | Criar inventário completo | % de sistemas mapeados
2025-11-11 | Márcia | Definir política de controle de acessos | Padronizar perfis de acesso, autenticação e rastreamento de logs nos sistemas. | GT/TI | GT/TI | SES/TI | GT / TI | FALSE | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | SUCEDE | PARALISADO | Reduzir vulnerabilidades | % Sistemas com acessos controlados
2025-11-11 | Márcia | Definir política implantação e sustentação de sistemas de informação | Padronizar modelos de implantação, ciclo de vida e sustentação de sistemas de informação | TI | GT/TI | SES/TI | GT / TI | FALSE | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | SIMULTÂNEO | PARALISADO | Garantir conformidade | % Sistemas em conformidade
2025-11-11 | Márcia | Implementar rotina de detecção e resposta à incidentes | Criar modelo de detecção, monitoramento e resposta à incidentes. | TI | GT/TI | TI | GT / TI | FALSE | 2026-03-01 | 2026-09-01 |  | SIMULTÂNEO | PARALISADO | Garantir conformidade | % de incidentes tratados
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 2.4
2.4 Governança Orçamentária
Objetivo estratégico: |  | Promoção da Governança do Projeto
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Governança Orçamentária
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
2025-11-11 | MÁRCIA | Criar painel financeiro de acompanhamento | Desenvolver painel interativo para monitorar previsões, despesas e saldos de cada ação. | TI / GT / CGR / CPPO / GAB | GT | GT / CGR / CPPO | GT | FALSE | 2025-12-01 | 2025-12-26 |  | SUCEDE | PARALISADO | Disponibilizar painéis de controle | Nº de painéis ativos
2025-11-11 | MÁRCIA | Monitorar execução orçamentária | Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à Saúde Digital e à Federalização da RNDS. | GT / CGR / CPPO / GAB | GAB | GT / CGR / CPPO | GT / GAB | SIM |  |  |  | SUCEDE | PARALISADO | Garantir execução orçamentária no prazo | % de execução orçamentária
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 2.5
2.5 Formação e Qualificação em Governança
Objetivo estratégico: |  | Promoção da Governança do Projeto
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Formação e Qualificação
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
2025-11-11 | MÁRCIA | Planejar programa de capacitação em governança digital | Mapear necessidades e definir plano de capacitação de equipes. | GT | GT / Coord. RNDS | GT / ESP | GT | FALSE | 2026-03-02 | 2026-03-30 |  | SUCEDE | PARALISADO | Capacitar profissionais da SES | Nº de profissionais treinados
2025-11-11 | MÁRCIA | Implementar rede de multiplicadores | Selecionar, formar e avaliar profissionais para replicar boas práticas de governança digital. | GT / GAB | GT / GAB | GT / ESP /GAB | SES | FALSE | 2026-05-15 | 2026-06-30 |  | SUCEDE | PARALISADO | Criar rede de multiplicadores | Nº de multiplicadores formados
2025-11-11 | MÁRCIA | Avaliar impacto das capacitações | Medir resultados das formações por meio de avaliações e indicadores de desempenho. | GT / SES | GT | SES / | SES | SIM |  |  |  | SIMULTÂNEO | PARALISADO | Melhorar desempenho pós-capacitação | % de evolução nas avaliações
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Lista de atividades (hidden)
Lista de atividades por subdomínio |  |  |  |  | Tabela_Atividades_Consolidada
Definir estrutura de governança do projeto | Criar/Revisar diretrizes da PPSI e PDTIC | Inventariar sistemas e bases de dados | Criar painel financeiro de acompanhamento | Planejar programa de capacitação em governança digital | Definir estrutura de governança do projeto | A
Implementar mecanismos de monitoramento e avaliação | Criar matriz de alinhamento estratégico - PPSI | Definir política de controle de acessos | Monitorar execução orçamentária | Implementar rede de multiplicadores | Implementar mecanismos de monitoramento e avaliação
Revisar plano de execução | Criar matriz de alinhamento estratégico - PDTIC | Definir política implantação e sustentação de sistemas de informação | 0 | Avaliar impacto das capacitações | Revisar plano de execução
0 | Estabelecer rotina de monitoramento das políticas/plano | Implementar rotina de detecção e resposta à incidentes | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Criar/Revisar diretrizes da PPSI e PDTIC | B
Criar matriz de alinhamento estratégico - PPSI
Criar matriz de alinhamento estratégico - PDTIC
Estabelecer rotina de monitoramento das políticas/plano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Inventariar sistemas e bases de dados | C
Definir política de controle de acessos
Definir política implantação e sustentação de sistemas de informação
Implementar rotina de detecção e resposta à incidentes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Criar painel financeiro de acompanhamento | D
Monitorar execução orçamentária
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#N/A
#N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Planejar programa de capacitação em governança digital | E
Implementar rede de multiplicadores
Avaliar impacto das capacitações
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0