## 3. Dom. Inform. e Informática
Painel de Navegação
3. Domínio Informação e Informática
Objetivo estratégico do domínio: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
| Subdomínios | Descrição
3.1 | Infraestrutura de TI | Analisa recursos computacionais, conectividade, armazenamento e planos de atualização. Varia de ausência de mapeamento até modelo ideal monitorado e em melhoria contínua.
3.2 | Segurança | Avalia medidas de segurança de rede, resposta a incidentes, segurança física e lógica dos dados. Vai de ausência de infraestrutura até processos de monitoramento, detecção e avaliação contínuos.
3.3 | Informação | Examina o valor e jornada dos dados da RNDS, softwares e aceleradores digitais. Evolui de ausência de iniciativas até uso efetivo monitorado e avaliado.
3.4 | Equipe | Trata da disponibilidade, retenção e desempenho da equipe, incluindo competências e adoção de padrões como FHIR. Varia de ausência de mapeamento até gestão estruturada e monitorada.
3.5 | Formação e Qualificação | Considera plataformas tecnológicas e competências técnicas em TI para apoiar a Federalização. Vai de inexistência de cursos até planos estruturados de formação.

## 3.1
3.1 Infraestrutura de TI
Objetivo estratégico: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Infraestrutura em T.I. adequada para sustentação e evolução da RNDS em MS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
16/12/2025 | Marcos | Levantamento de Infra disponível | Executar levantamento, catalogação da infraestrutura computacional disponível | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-27 |  | Antecede | Não iniciada | Infraestrutura identificada | Percentual de avanço = Nº levantado / Pelo total a levantar
16/12/2025 | Marcos | Qualificar capacidade | Proceder a qualificação da capacidade de processamento e armazenamento | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-27 |  | Simultânea | Não iniciada | Infraestrutura qualificada | Percentual de avanço = Nº equipamentos qualificados / total de equipamentos a qualificar
[8 empty] | FALSE |  |  |  | Simultânea | Paralisada
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 3.2
3.2 Segurança
Objetivo estratégico: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Assegurar Segurança Cibernética e da Informação adequada à sustentação da RNDS em MS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
16/12/2025 | Marcos | Levantamento da capacidade de cibersegurança da SES-MS | Executar levantamento, catalogação dos níveis e sistemas de segurança cibernética para sustentação da RNDS MS | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-01-27 | 2026-02-10 | Levantamento de Infra disponível | Sucede | Não iniciada | Qualificar nível de segurança da SES/MS | NÃO SE APLICA
16/12/2025 | Marcos | Identificar necessidade da quantidade de camadas de segurança | Identificação dos níveis de risco, número e quais camadas de segurança serão necessárias | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-02-10 | 2026-03-06 | 0 | Sucede | Não iniciada | Número adicional de camadas | Percentual de camadas = nº camadas atual / total de camadas
22/12/2025 | Marcos | Modernizar sistemas de segurança e da informação | Ampliar níveis e camadas de segurança cibernética e da informação | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-03-06 | 2026-12-30 | 0 | Sucede | Não iniciada | nível de segurança implementado | percentual de avanço = níveis de segurança implentados / níveis de segurança totais
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 3.3
2.3 Informação
Objetivo estratégico: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Assegurar Identificação, tratamento e uso adequado da informação à implantação e sustentação da RNDS em MS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
18/12/2025 | MARCOS | Mapear a jornada dos dados na RNDS | Mapeamento da jornada de dados na RNDS para identificar pontos de perda de valor e oportunidade de integração, identificando e avaliando softwares e/ou aceleradores digitais disponíveis | CTEC | SSD/CTEC | RNDS/CTEC/SSD | SSD/GAB | FALSE | 2026-03-06 | 2026-05-20 | 0 | Antecede | Não iniciada | Concluir 100% do mapeamento | jornada mapeada / total de jornadas
18/12/2025 | MARCOS | Criar condições de implementação da RNDS | Implementar a integração com a RNDS, com mapeamento da jornada de dados etabelecendo modelos de interoperabilidade | CTEC | SSD/CTEC | RNDS/CTEC/SSD | SSD/GAB | FALSE | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 0 | Simultânea | Não iniciada | 100% de implementação | implementados / total a implementar
18/12/2025 | MARCOS | Implementar sistema de monitoramento de desempenho e evolução | Implementar processo de monitoramento de desempenho e assegura a constante evolução da interoperabilidade | CTEC | SSD/CTEC | RNDS/CTEC/SSD | SSD/GAB | FALSE | 2026-06-15 | recorrente | 0 | Sucede | Não iniciada | 100% processos monitorados | processos monitorados / total de processos
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 3.4
2.4 Equipe
Objetivo estratégico: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Assegurar Identificação, definição e qualificação da(s) equipe (s) destinada(s) à sustentação da RNDS em MS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
16/12/2025 | Marcos | Levantamento de equipes disponíveis | Levantamento de recursos humanos em TI disponíveis para sustentação da RNDS MS | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 0 | Antecede | Não iniciada | Nº de profissionais em TI disponíveis | não se aplica
16/12/2025 | Marcos | levantar Qualificação por competências | Identificação e qualificação das equipes por área de atuação e competências | CTEC | SSD / GAB | CTEC | SSD /GAB | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 0 | Simultânea | Não iniciada | nº equipes | nº profissionais = nº equipes por área de atuação
[8 empty] | FALSE |  |  |  | Simultânea | Paralisada
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 3.5
2.5 Formação e Qualificação
Objetivo estratégico: |  | Assegurar capacidade tecnológica de criação e sustentação dos serviços da RNDS em MS
Cenário-alvo do subdomínio: |  | Assegurar identificação de necessidades e execução de formação e capacitação adequada para sustentação dos serviços da RNDS em MS
Data de registro | Relator | Atividade | Descrição da atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado | Atividade recorrente | Data de início | Data final | Interrelações | Tipo de relação | Status | Metas | Indicadores | Observações
16/12/2025 | Marcos | levantamento de necessidade de capacitação e qualificações em TI (equipes) | Levantar metodologia e conteúdo necessários para qualificação em TI (EQUIPES) | SSD /CTEC/ GT | GAB | GAB | GAB /SSD /CTEC | FALSE | 2026-01-27 | 2026-03-13 | levantar Qualificação por competências | Antecede | Não iniciada | Metodologia, conteúdo definido | não se aplica
16/12/2025 | Marcos | Capacitar Equipes de TI | Capacitar e treinar equipes de TI para as qualificações necessárias para sustentação da RNDS MS | SSD /CTEC/ GT | GAB | GAB | GAB /SSD /CTEC | FALSE | 2026-04-01 | Recorrente |  | Sucede | Em execução | nº capacitações realizadas | nº equipes capacitadas / nº total de equipes
[8 empty] | FALSE |  |  |  | Simultânea | Paralisada
[8 empty] | FALSE |  |  |  |  | Concluída
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Lista de atividades (hidden)
Lista de atividades por subdomínio |  |  |  |  | Tabela_Atividades_Consolidada
Levantamento de Infra disponível | Levantamento da capacidade de cibersegurança da SES-MS | Mapear a jornada dos dados na RNDS | Levantamento de equipes disponíveis | levantamento de necessidade de capacitação e qualificações em TI (equipes) | Levantamento de Infra disponível | A
Qualificar capacidade | Identificar necessidade da quantidade de camadas de segurança | Criar condições de implementação da RNDS | levantar Qualificação por competências | Capacitar Equipes de TI | Qualificar capacidade
0 | Modernizar sistemas de segurança e da informação | Implementar sistema de monitoramento de desempenho e evolução | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Levantamento da capacidade de cibersegurança da SES-MS | B
Identificar necessidade da quantidade de camadas de segurança
Modernizar sistemas de segurança e da informação
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Mapear a jornada dos dados na RNDS | C
Criar condições de implementação da RNDS
Implementar sistema de monitoramento de desempenho e evolução
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Levantamento de equipes disponíveis | D
levantar Qualificação por competências
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | levantamento de necessidade de capacitação e qualificações em TI (equipes) | E
Capacitar Equipes de TI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0